## Carlos
Fecha | Cambio | Descripcion completa | Entrada | Ciclo | Observaciones
2016-09-01 | Cambio de Flujo Basico | Se elimino el punto 4 del flujo basico, registro de experiencia laboral | Especificacion de Caso de Uso | 1 | Por petición de cliente
2016-09-01 | Reorganizacion de actividades (Candidatos) | Se eliminaron los XML del componente Candidato, archivos xmln que pertenecen a las actividades de experencia laboral. | Componente: XML | 2 | Por petición de cliente
2016-09-01 | Verificacion de codigo JAVA (Candidatos) | Verificacion de archivos que preceden o estan adelante en el flujo basico de registro o modificacion de un candidato | Componente: JAVA | 2 | Por petición de cliente
2016-09-01 | Reorganizacion de diagrama de secuencia | Se elimina las lineas de tiempo que pertenecen al registro o modificacion de clases de experencia laboral | Analisis: Diagrama de secuencia | 2 | Por petición de cliente
2016-09-01 | Codigo en ActivityCandidato.java | Mejora en funcion OnClick(View v), se agrego un nuevo new Intent dentro de la funcion. | Componente: JAVA | 2
17/12/2015 | Codigo en CandidatoDetalle.java | Se elimino la operacion dentro de la funcion OnClick que escucha el btnTrabajos | Componente: JAVA | 2
17/12/2015 | Se eliminaron la clase Trabajos | Se eliminaron todas las instancias de la clase Trabajos, incluyendo las actividades. |  | 2
17/12/2015 | "" | "" |  | 2
18/12/2015 | Modificacion de diagramas referentes a clase Trabajos | Reorganizacion de clases de Analisis | Analisis: Diagrama de clases | 2
18/12/2015 | Modificacion de diagramas referentes a clase Trabajos | Reorganizacion de clases de Diseno | Diseño: Diagrama de clases | 2
18/12/2015 | Modificacion de diagramas referentes a clase Trabajos | Reorganizacion de diagrama de secuencias | Analisis: Diagrama de secuencia | 2
18/12/2015 | Modificacion de diagramas referentes a clase Trabajos | Reorganizacion de diagrama de secuencias | Diseño: Diagrama de secuencia | 2
21/12/2015 | Modificacion de ECU: Registro de Candidatos | Se eliminaron referencias de trabajos en el flujo basico | Especificacion de Caso de Uso | 2
21/12/2015 | Modificacion de ECU: Modificacion de Candidatos | Se eliminaron referencias de trabajos en el flujo basico | Especificacion de Caso de Uso | 2
22/12/2015 | Modificacion de archivo XML | Se elimino el btnTrabajos en activity_candidato_detalle | Componente: XML | 2
22/12/2015 | Modificacion de archivo XML | Se elimino el archivo activity_trabajos | Componente: XML | 2
22/12/2015 | Modificacion de archivo XML | Se elimio el archivo activity_trabajos_entry | Componente: XML | 2
22/12/2015 | Modificacion de archivo XML | Se elimino el archivo activity_trabajos_detalle | Componente: XML | 2
23/12/2015 | Modificacion de archivo JAVA | Se eliminar la funcion para la creacion de la tabla Trabajos en el archivo DBHelper.java | Componente: JAVA | 2
23/12/2015 | Modificacion de archivo JAVA | Se elimino el archivo Trabajo.java del proyecto | Componente: JAVA | 2
23/12/2015 | Modificacion de archivo XML | Se eliminaron las actividaes que pertenecen a Trabajos en el AndroidManifest.xml | Componente: XML | 2
28/12/2015 | Modificacion de Caso de Prueba RC1 | Se elimaron referencias a Trabajos | Caso de Pruebas | 2
28/12/2015 | Modificacion de Caso de Prueba MC1 | Se eliminaron requisitos de Trabajos | Caso de Pruebas | 2
28/12/2015 | Modificacion de Matriz de Prueba | Se modificaron los resultados obtenidos de todos los CP | Matriz de Prueba | 2
28/12/2015 | Modificacion de Matriz de Prueba | Se agrego un CP a la matriz de Prueba de RC | Matriz de Prueba | 2
2016-06-01 | Modificacion de imagenes en interfaz | Se agrego un boton de llamada al archivo activity_candidato_detalle | Componente: JAVA | 2
2016-06-01 | Modificacion de archivo JAVA | Se agrego la operacion de llamada en OnClick(View v) | Componente: JAVA | 2
2016-06-01 | Modificacion de imagenes en interfaz | Se cambiaron los botones utilizados para la navegacion | Componente: XML
2016-06-01 | Se agregaron graficos a la interfaz de la actividad final | Se agrego un grafico nuevo a la interfaz de activity_folio | Componente: XML
2016-11-01 | Modificacion de ECU Registro de Candidatos | Se agregaron en dos ECUs el punto 10 del flujo basico | Especificacion de Caso de Uso
2016-08-02 | Investigacion de PSP | Archivos del capitulo PSP descargados de UABC Blackboard | PSP
2016-10-02 | Practica con registro de defectos |  | PSP
2016-10-02 | Practica con registro de tiempos |  | PSP
2016-11-02 | Creacion de resumen de presentacion PSP |  | PSP
15/2/2016 | Practica 1 |  | PSP
18/2/2016 | Practica 2 |  | PSP
29/2/2016 | Inicio de puntos de funcion (candidatos) | Identificacion y calculo de DETS(EI,EO,EQ) y LF (ILF,ELF) | Puntos de funcion
2016-03-03 | Cambios en puntos de funcion (candidatos) | Ajuste en complejidad (puntos) de EQ | Puntos de funcion
2016-03-03 | Inicio de puntos de caso de uso (GTService) | se incluye los PF del componente candidatos | Puntos de funcion
2016-07-03 | Cambios en puntos de caso de uso (GTService) | ajuste en el valor asignado a los actores (eran actores tipo 2, se cambiaron a tipo3) | Puntos de funcion
2016-08-03 | Ejercicio The Weather App | Se realizo el ejercicio identificando y calculando DETS | Puntos de funcion
2016-10-03 | Cambios en puntos de caso de uso (GTService) | seleccion de valores Tecnicos y Ambientales | Puntos de funcion
2016-10-03 | Ejercicio de estimaciones ISGBSG | Se utilizo TheWeatherApp para estimar | Estimaciones - ISBSG
2016-11-03 | Creacion de plantilla para estimaciones ISBSG | Archivo ISBSG_CarperJones_TemplateSpreadSheet creado con formulas para estimar con la tecnica de ISBSG-CarperJones | Estimaciones - ISBSG
2016-11-03 | Revision de Bitacoras | Se revisaron las bitacoras de 4 miembros del ET | Validacion
2016-12-03 | Investigacion de BurnDownChart |  | Estimaciones - BurnDown
2016-12-03 | Creacion de archivo para BurnDownChart | Archivo WW_BurnDown | Estimaciones - BurnDown
14/3/2016 | Modificacion de BurnDownChart | Se utilizo la estimacion de CasoUso(GTService) para obtener horas restantes estimadas. | Estimaciones - BurnDown
18/3/2016 | Modificacion de BurnDownChart | Se utilizo el calendario de WW para obtener horas reales (aunque no haya registros para comprobar validez) | Estimaciones - BurnDown
18/3/2016 | Modificacion de BurnDownChart | Archivo(nube) contiene formulas con referencias a un archivo local, se repararon dichas formulas | Estimaciones - BurnDown
21/3/2061 | Modificacion de BurnDownChart | Archivo(nube) contiene formulas con referencias a un archivo local, el total y valor tecnico del cuadro de Puntos de Caso de Uso obtenia valores de un archivo local. Se repararon dichas formulas | Estimaciones - BurnDown
31/3/2016 | Investigacion de COCOMOII | Descarga de presentacion y ejercicios de UABC Blackboard | Estimaciones - COCOMOII
2016-01-04 | Creacion de archivo excel Comparativos COCOMOII 2014 | Se ingresaron las formulas de EAF, E, Factores de escala y drivers de costo. | Estimaciones - COCOMOII
2016-04-04 | Revision y comparacion de ejercicios COCOMOII | Se modifico la formula de esfuerzo y se agregaron conclusiones | Estimaciones - COCOMOII
2016-09-04 | Creacion de COCOMOII_TemplateSpreadSheet | Archivo de apoyo para las estimaciones COCOMOII | Estimaciones - COCOMOII
2016-11-04 | Examen de estimaciones |  | Estimaciones - COCOMOII
14/4/2016 | Investigacion acerca de Riesgos | Descarga de presentacion y ejercicios de UABC Blackboard | Riesgos
14/4/2016 | Identificacion de riesgos en equipo | Identificacion de riesgos en equipo | Riesgos
14/4/2016 | Creacion de Matriz-de-riesgos-e-impactos | Se agregan los primeros 3 riesgos | Riesgos
18/4/2016 | Modificacion de Matriz-de-riesgos-e-impactos | Se modifican celdas para cambiar de color en orden de prioridad | Riesgos
21/4/2016 | Modificacion de Matriz-de-riesgos-e-impactos | Se modifica el orden de riesgos, y se agregan 6 riesgos mas | Riesgos
28/4/2016 | Revision de Bitacoras | Se revisaron las bitacoras de 3 miembros del ET | Validacion
29/4/2016 | Investigacion de SQA - Clase | Se revisaron los documentos del capitulo 5 - Control de calidad. | SQA - RTF
2016-01-05 | Revision de documentos de SCE | Revision formal tecnica en equipo, division de roles. | SQA - RTF
2016-01-05 | Revision de documentos de SCE | Creacion de checklist de calidad, se agregaron 4 hallazgos | SQA - Checklist
2016-02-05 | Informe de RTF | Reunion de equipo para terminar informe de RTF | SQA - RTF
2016-03-05 | Hallazgos encontrados post-rtf | Se agregaron hallazgos y recomendaciones en SCE, acerca de la falta del manejo de excepciones en codigo fuente | SQA - Checklist
2016-03-05 | Modificacion al Checkist de Programacion | Se agregaron requisitos al checklist (excepciones, constantes) | SQA - Checklist

## Sheet5
Entradas | Ciclos
Especificacion de requerimientos | 1
Plan de pruebas de sistema | 2
Analisis: Diagrama de secuencia | 3
Analisis: Diagrama de clases
Analisis:Diagrama de actividades
Diseño: Diagrama de secuencia
Diseño: Diagrama de clases
Diseño:Diagrama de actividades
Plan de pruebas de integracion
Componente: JAVA
Componente: XML
Manual de Usuario
Manual de Operacion
Manual de Mantenimiento
Lecciones aprendidas
Caso de Pruebas
Especificacion de Caso de Uso
Matriz de Prueba
PSP
TSP
Puntos de Funcion
Estimaciones - ISBSG
Estimaciones - COCOMOII
Riesgos
Estimaciones - BurnDown
Validacion
SQA - RTF
SQA - CheckList