## Aime
Fecha | Cambio | Descripcion completa | Entrada | Ciclo | Observaciones
2016-02-07 | correciones Especificación caso de uso | corrección de la redacción detallada en todo el documento de especificaciones de caso de uso manto Empresas | especificación caso de uso mantenimiento Empresa | 2 | correción en base a observaciones vistas por la maestra en la revisión del proyecto
2016-02-15 | investigación de realización de PSP | No estube presente el día de la explicación de psp realice una investigación de como realizarlo fuera de la fecha correcta | PSP | 2 | investigación de PSP
2016-03-07 | creación documento puntos de función | se hizo un conteo de DET`S y de algunos otros elementos para obtener los puntos de función por componente | puntos de función | 2 | realización de puntos de función por componente
2016-03-07 | creación documento puntos de caso de uso | se realizó por todos los integrantes del equipo por medio de un acuerdo conforme a las preguntas del documento | puntos de caso de uso | 2 | realización de puntos de caso de uso por todo el proyecto
2016-03-11 | ejercicio de estimaciones ISBSG carperJones | se realizó un ejercicio de estimaciones el cual daba orientación a como obtener la duración,costo,esfuerzo y tiempo de un proyecto | ejercicio ISBSG | 2 | se realizó el ejercicio de ISBSG
2016-03-28 | realización de gráfica de BURNDOWN | de acuerdo a los puntos de caso de uso obtenidos anteriormente se realizó una investigación para realizar la gráfica de burndown | gráfica de Burndown | 2 | creación de gráfica de Burndown
2106-04-04 | ejercicio de cocomoII | se realizarón 4 ejercicio previos al primer parcial de cocomoII donde se obtuvo la duración y el esfuerzo de un proyecto | COCOMOII | 2 | ejercicio de cocomoII para estimaciones de duración y esfuerzo
2016-04-17 | correcciones de redacción de riesgos(ambigüedad en algunos riegos) | se tomaron en cuenta los riesgos del proyecto para poder realizar esta actividad, dandole un plan de contención y uno de cotingencia a cada riesgo | plan de riesgos | 2 | Actividad de plan de riesgos
01/05/216 | correciones en la revisión formal RTF | se realizó un ejercicio en equipo de revisión formal técnica hacía otro equipo el cual fue sistema de control de entregas | RTF |  | actividad de clase
2016-05-08 | revisión del documento especificación caso de uso empresa | se realizó una revisión del documento de especificación caso de uso empresa y encontre que no tenía 2 flujos alternos agregados los cuales son relevantes además agregue un atributo llamado Requisitos que es el que indicará el grado de escolaridad que pide la empresa solicitante de personal | especificación caso de uso mantenimiento Empresa | 2 | no se habían contemplado 2 flujos alternos y un atributo más para el componente empresas